## Riesgos
ID	Riesgo	Tipo
RS01	Falta de infraestructura para llevar a cabo el proyecto	Organizacional
RS02	Incompatibilidad de funciones del sistema operativo con el Hardware disponible	Tecnológicas
RS03	Dificultades en la interacción entre la aplicación y el sistema operativo	Tecnológicas
RS04	Diferencias de paquetes disponibles entre los Sistemas operativo	Tecnológicas
RS05	Diferencias entre funciones disponibles entre los Sistemas operativo	Tecnológicas
RS06	Disponibilidad de información sobre las herramientas	Tecnológicas
RS07	Miembro del grupo de desarrollo abandona el proyecto	Organizacional
RS08	Conflictos por el tiempo dedicado a otros trabajos/proyectos	Organizacional
RS09	Cambios de requerimientos que impliquen modificar lo ya realizado	Organizacional
RS10	Tiempos de aprendizaje o de desarrollo subestimados	Estimación

## Matriz de importancia de los riesgos
	Impacto	Insignificante	Tolerable	Grave
Probabilidad
Baja		Baja	Baja	Alta
Moderada		Baja	Moderada	Alta
Alta		Moderada	Alta	Alta

## Analisis de cada riesgo
ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Importancia
RS01	Falta de infraestructura para llevar a cabo el proyecto	Baja	Tolerable	Baja
RS02	Incompatibilidad de funciones del sistema operativo con el Hardware disponible	Baja	Grave	Alta
RS03	Dificultades en la interacción entre la aplicación y el sistema operativo	Baja	Grave	Alta
RS04	Diferencias de paquetes disponibles entre los Sistemas operativo	Moderada	Tolerable	Moderada
RS05	Diferencias entre funciones disponibles entre los Sistemas operativo	Baja	Tolerable	Baja
RS06	Disponibilidad de información sobre las herramientas	Moderada	Tolerable	Moderada
RS07	Miembro del grupo de desarrollo abandona el proyecto	Baja	Grave	Alta
RS08	Conflictos por el tiempo dedicado a otros trabajos/proyectos	Moderada	Tolerable	Moderada
RS09	Cambios de requerimientos que impliquen modificar lo ya realizado	Baja	Tolerable	Baja
RS10	Tiempos de aprendizaje o de desarrollo subestimados	Moderada	Tolerable	Moderada

## Planificación de riesgos
ID	Riesgo	Consecuencias	Solución	Mitigación
RS01	Falta de infraestructura para llevar a cabo el proyecto	Complicaciones para desarrollar, realizar pruebas y realizar puestas en común entre los integrantes del proyecto y los directores	Encontrar una nueva infraestructura donde realizar el proyecto	Planificación del uso de la infraestructura
RS02	Incompatibilidad de funciones del sistema operativo con el Hardware disponible	Dificultades para integrar varios Sistemas Operativos al desarrollo	Conseguir Hardware compatible	Desarrollar la parte del proyecto que tenga que ver con la funcionalidad en conflicto en un Hardware compatible
RS03	Dificultades en la interacción entre la aplicación y el sistema operativo	Dificultades para la integracion entre las Herramientas y los Sistemas Operativos	Utilizar Aplicaciones y herramientas desarrolladas para dicho Sistema Operativo	Utilizar Aplicaciones y Sistemas Operativos compatibles
RS04	Diferencias de paquetes disponibles entre los Sistemas operativo	Mayor dificultad para que la aplicación soporte varios Sistemas Operativos	Eliminar del desarrollo la funcionalidad relacionada con el paquete	Buscar paquetes con funcionalidades similares y adaptar el desarrollo
RS05	Diferencias entre funciones disponibles entre los Sistemas operativo	Mayor dificultad para que la aplicación soporte varios Sistemas Operativos	Si la funcionalidad es importante para el desarrollo, eliminar la compatibilidad con el sistema operativo o eliminar la función del proyecto	Buscar funcionalidades similares o hacer que el proyecto presente opciones diferentes para cada sistema operativo
RS06	Disponibilidad de do sobre las herramientas	Mayor tiempo de aprendizaje sobre las herramientas	Utilizar herramientas que dispongan de una documentación más completa	Analizar si la información que se brinda es suficiente para utilizarla en el proyecto
RS07	Miembro del grupo de desarrollo abandona el proyecto	Extensión de los tiempos de desarrollo, posibles cambios de requerimientos	Eliminar objetivos secundarios o requerimientos para acortar el tiempo de desarrollo	Rever los requerimientos para limitarse a los esenciales
RS08	Conflictos por el tiempo dedicado a otros trabajos/proyectos	Extensión de los tiempos de desarrollo	Dedicación de horas semanales exclusivas al proyecto	Rever los requerimientos para eliminar los pocos importantes
RS09	Cambios de requerimientos que impliquen modificar lo ya realizado	Extensión en los tiempos de desarrollo.	Realizar correcciones en la planificación y en las metas para cumplir con los requerimientos sin un aumento de los tiempos de desarrollo	Analizar la necesidad de los nuevos requerimientos y enfocarse en los principales
RS10	Tiempos de aprendizaje o de desarrollo subestimados	Extensión en los tiempos de desarrollo.	Cambiar requerimientos para disminuir el tiempo requerido para completar el proyecto	Aumentar la dedicación de tiempo al proyecto.